模拟题

* 1、质量管理应由（    ）负责，并要求参与项目的全体员工参与并从事质量管理活动，才能有效地实现预期的方针和目标，

* A、技术员       B、施工员

* C、项目经理         D、质量员

* 答案： C 教材第1页

* 2、影响施工质量的因素主要有人、材料、机械设备、工艺方法和（  ）等五大方面。

* A、环境          B、管理

*  C、组织             D、时间

* 答案： A 教材第2页

* 3、对(     )的验收，是整个建筑工程质量验收的基础。

* A、工序           B、隐蔽工程      C、分项工程        D、检验批

* 答案：D  教材第6页

* 4 工程项目在施工过程中，由于工序交接多、中间产品多、隐蔽工程多，反映了施工质量（    ）的特点。

* A、影响因素多      B、质量波动大    C、质量隐蔽性      D、终检局限性大

* 答案：C  教材第6页

* 5、在建设工程项目实施中，处置A(Action)分两个步骤。其中第一个步骤的工作内容是(  )。

* A、核对是否严格执行了计划的行动方案

* B、评价计划执行的结果

* C、采取应急措施，解决当前的质量问题

* D、信息反馈管理部门，为今后类似问题的质量预防提供借鉴

* 答案：C 教材第7页

多项选择题

* 影响施工项目的质量因素主要有五个方面，即4M1E，指（　　）和环境。

* 　　A．人　　　　B．材料     　　C．方法

*     D．制度  E．机械

* 答案：P2 A．B．C．E．

* 材料质量控制的内容主要包括（　　）。

* 　　A．材料的质量标准　　　　B．材料的性能

* 　　C．材料取样、试验方法　　D．材料的适用范围和施工要求

* 　　E．材料的供应单位

* 答案： P4 A．B．C．D．

* 质量管理的首要任务实确定质量方针、目标和职责，核心是建立有效的质量控制体系。                                                     （   ）

* 答案：√  教材第1页

* 施工项目的质量受施工材料、施工工艺等的影响较大，基本不受投资和进度的制约。                                                        （    ）

* 答案：×  教材第6页

模拟题

* 下列工作中,属于施工质量事前控制内容的是(   )

* A、隐蔽工程验收

* B、工程质量事故的处理

* C、施工组织设计的编制

* D、技术措施的交底

* 答案：C 教材第9页，另外三个属于事中控制

* 施工质量控制中所讲到的 “三全质量控制”是指（   ）

* A、全面质量控制                               B、全方位质量控制

* C、全过程质量控制                             D、全员参与控制

* 答案：ACD 教材第9页

模拟题

* 施工过程中的作业技术交底工作应由(      )进行。

* A、设计单位代表      B、施工单位主管技术人员

* C、专业监理工程师    D、施工单位项目经理

* 答案：B  教材15页

* 合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节。应贯彻“人机固定”原则，实行（     ）的使用管理制度。

* A、定机、定台班、定岗位责任

* B、定机、定人、定产出

* C、定机、定台班、定产出

* D、定机、定人、定岗位责任

* 答案：D 教材第18页

* 对施工生产要素施工环境的控制主要是采取(     )的控制方法。

* A、动态控制        B、预测预防         C、跟踪管理       D、技术控制

* 答案：B 教材第19页

* 在施工过程工程质量控制中，质量检验的主要方式包括（  ）。

* A.自检、班组检、项目检、设计单位检

* B. 自检、班组检、项目检、质检部门检

* C.自检、互检、专检、交接检

* D.自检、互检、专检、上级部门检

* 答案：C 教材第21页

* 某工程预应力按混凝土规定张力系数为1.3，但实际仅为0.9，属于严重的质量缺陷，应采用以下那种措施（   ）。

* A、修补处理        B、返工处理

* C、限制使用        D、不做处理

* 答案：B 教材第25页

* 施工项目的质量控制过程是从（　　）质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程。

* A、人员　　　　　   B、机械设备

* C、质量控制点　   　 D、工序

* 答案：D 教材第26页

* 在总承包的情况下，施工质量计划的编制主体（   ）

* A、分包企业     B、业主单位      C、监理单位        D、总承包企业

* 答案：D 教材第28页

* 对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目是（   ）

* A、一般项目的检验        B、主控项目的检验

* C、主控和一般项目的检验  D、分项工程的检验

* 答案：B 教材第41页

* 检验批的质量验收记录表由施工项目专业质量检查员填写，(      )组织项目专业质量检查员等进行验收，并按表记录。

* A、项目经理              B、施工员

* C、监理工程师           D、专业工程师

* 答案：C  教材42页

* 分部工程的质量验收由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织，施工单位的（     ）参加，进行验收。

* A、企业负责人和技术、质量负责人

* B、企业技术部门、质量部门负责人

* C、项目负责人和技术、质量负责人

* D、项目班组长

* 答案：C 教材第44页

* 在建筑工程施工质量验收统一标准中，(      )是指对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

*     A.主控项目            B.一般项目

*     C.保证项目            D.基本项目

*     答案：A

* 检验批和分项工程应由(      )组织验收。

*     A.项目经理     B.项目专业质量检验员

*     C.监理工程师   D.项目专业技术负责人

*        答案：C

*

* 生产过程处于稳定状态是由于消除(      )的影响。

A.偶然性原因          B.系统性原因

* C.人、材料         D.机械设备方法和环境

* 答案：B

* 按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为(      )。

*     A.分项工程               B.分部工程

*     C.检验批                 D.抽样检验方案

*     答案.C

* 对(      )的验收，是整个建筑工程质量验收的基础。

*     A.工序               B.隐蔽工程

*    C.分项工程            D.检验批

*   答案D

* 进行施工质量控制时，应着重于以下（    ）方面的工作。

* A、严格遵守工艺流程

* B、主动控制工序活动条件的质量

* C、及时检验工序活动效果的质量

* D、设置工序质量控制点

* 答案：ABCD  教材第29页

* 进行施工质量控制时，应着重于以下（    ）方面的工作。.

* A、严格遵守工艺流程

* B、主动控制工序活动条件的质量

* C、及时检验工序活动效果的质量

* D、设置工序质量控制点

* 答案：ABCD  教材第29页

* 单位工程质量验收合格应符合(??? )等规定。

* A、所含分项工程的质量验收均应合格

* B、质量控制资料应完整

* C、主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定

* D、观感质量验收应符合要求

* 答案：BCD. 教材42页

* 施工准备的基本任务就是为施工项目建立一切必要的施工条件，确保施工生产顺利进行，确保工程质量符合要求。                             （    ）

* 答案：√  教材第13页

* 施工项目任何形式上的、质量上的、数量上的变动，都称为工程变更。 （    ）

* 答案：√  教材第21页

* 各级政府质量监督机构对建设工程质量监督的依据是国家、地方和各专业建设管理部门颁发的法律、法规及各类规范和（    ）。

* A、推荐性条文     B、施工定额

* C、强制性标准        D、取费标准

* 答案：C 教材第47页

* 对建设工程项目结构主要部位，除了常规检查外，建设单位将施工、设计、监理、建设方分别签字的质量验收证明在验收后(   )内报监督机构备案。

*  A、3d     B、半个月     C、1个月    D、3个月

* 答案：A 教材第48页

* 我国《建筑法》及《建设工程质量管理条例》明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能，其目的是保证(   )。

* A、建设工程质量   B、环境质量

* C、提高工艺水平   D、建设工程的使用安全

* 答案：ABD  教材第47页

* 工程质量监督管理的主体是施工承包单位。                        （    ）

* 答案：×  教材第48页  工程质量监督管理的主体是各级政府行政主管部门和其他相关部门。

模拟题

* 质量管理体系认证合格标志，只能用于(      )。

*     A.具体的产品上        B.宣传

*     C.服务                D.证书上

*     答案：B P57

* 质量管理体系的申报及批准程序是（    ）

* A、申请和受理、审核、审批与注册发证

* B、申请和受理、审批、审核与注册发证

* C、申请和受理、验证、审核与注册发证

* D、申请和受理、审核、验证与注册发证

* 答案：A 教材第58页

* 质量管理体系认证的企业获准认证的有效期为(    )。

* A、2年         B、3年             C、4年            D、5年

* 答案：B  教材第58页

* 质量手册是阐明企业的质量政策、质量管理体系和质量实践的文件，它对质量体系作概括的表达，是质量体系文件中的主要文件。                （    ）

* 答案：√  教材第51页

* 工程质量事故按事故的性质和严重程度可以划分为一般事故和重大事故，那么重大事故的经济损失应为（   ）

* A、5000元以下   B、5000元—5万元   C、5万元—10万元  D、10万元以上

* 答案：D  教材第60页

* 结构设计计算错误或者采用了不适宜的施工方法或施工工艺等引起的质量事故属于（   ）。

* A、管理原因引发的质量事故

* B、技术原因引发的质量事故

* C、社会、经济原因引发的质量事故

* D、操作责任事故

* 答案：B 教材第60页

* 在对钢筋混凝土工程蜂窝处理时，大蜂窝应先用钢丝刷或用水冲洗干净，然后用1：2或1：2.5水泥砂浆修补。                                （    ）

* 答案：× 教材74页

(     )进度计划法是传统的、直观的进度计划方法。

* A、双代号网络图    B、单代号网络图    C、横道图    D、时标网络计划

* 答案：C   横道图目前是我国建筑施工过程中使用最为频繁也最为常见的一种进度计划方法。

* 在平均的建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件下，工程从开工到竣工所经历的时间是指（    ）

* A、定额工期       B、计算工期      C、合同工期      D、实际工期

* 答案：A 教材第77页

模拟题

* 某基础工程土方开挖总量为8 800m3，该工程拟分5个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机每台班产量定额均为80m3，其流水节拍应确定为(      )天。

*   A. 55    B. 11     C. 8      D. 65

* 答案.B    8 800m3 / 5*2*80 m3/工日=11

* 流水施工过程中的时间参数不包括以下（    ）

* A、流水节拍       B、流水步距

* C、间歇时间      D、施工过程

* 答案：D 教材第80页

* 流水施工过程中的时间参数主要包括流水节拍、流水步距和间歇时间，那么其中流水步距是指（    ）

* A、前后两个相邻的施工过程先后开工的时间间隔

* B、某施工过程的工作班组在一个流水段上的工作持续时间

* C、相邻两个施工过程之间，由于工艺或组织上的要求而形成的停歇时间

* D、某一工作的最迟时间与最早时间之差

* 答案：A  教材第81页

* 某工程包括A、B、C 3个施工过程，无层间流水，且分为4个施工段，每个施工过程的流水节拍为2天，又知各个施工过程之间均无间隔时间，则该工程的流水施工工期为（   ）

* A、10天          B、12天

* C、14天          D、16天

* 答案：B 教材第83页

模拟题

* 当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，对关键工作的错误提法是(      )。

*     A.关键工作的自由时差为零

*     B.相邻两项关键工作之间的时间间隔为零

*     C.关键工作的持续时间最长

*     D.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等

* 答案.C

* 双代号网络图中的虚工作是指(      )。

* A、既占用时间，又耗用资源

* B、既不占用时间，也不耗用资源

* C、只占用时间，不耗用资源

* D、不占用时间，只耗用资源

* 答案：B 教材第92页

* 在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（  ）。

* A、必定影响其紧后工作的最早开始时间

* B、必定影响工程总工期

* C、该项工作必定变为关键工作

* D、对其后续工作及工程总工期无影响

* 答案：A. 解析：根据自由时差的概念可知一项工作的的拖延超过了自由时差，必定会影响到紧后工作的最早开始时间。但不一定会影响总工期，因为总时差大于等于自由时差。如果拖延时间只是超过了自由时差而未超过总时差，就不会影响总工期，也不会使得该工作变为关键工作。

* 在网络计划中，某工作的紧前有两项以上工作时，该工作的最早开始时间应为其所有紧前工作(     )。

* A、最早完成时间的最大值

* B、最早完成时间的最小值

* C、最迟开始时间的最大值

* D、最迟开始时间的最小值

* 答案：A   教材第95页

* 已知某工程网络计划中工作M的自由时差为3d，总时差为4d。该工作的实际进度拖后，且影响工程总工期1d。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后(    )d。

* A、3          B、4          C、5           D、6

* 答案：C

* 解析：影响工程总工期1天，且该工作的总时差为4d，所以拖后的时间为5d

* 在网络计划中，关键线路是指(     )的线路。

* A、总时差最小

* B、总持续时间最长

* C、双代号网络计划中无虚箭线

* D、时标网络计划中没有波形线

* 答案：ABD  教材第95页  解析：关键工作的总时差最小, 不一定为零；持续时间最长；关键线路上没有非关键工作, 可以有虚工作；非关键线路上可能有关键工作，凡是不出现波形线的通路为关键线路。

模拟题

* 单位工程施工平面图设计的第一步是（B）P120

* A．确定搅拌站、仓库、材料和构件堆场、加工厂的位置；

* B．确定起重机的位置；

* C．确定行政管理、文化、生活、福利用房的位置；

* D．确定运输道路。

* 消防用水一般利用城市或单设单位永久消防设施，如果自行设计，消防栓间距不大于（D）p122

* A．80M； B．100M；C．110M；D．120M

* 单位工程施工平面图设计步骤中，布置运输道路前，一般需要完成（    ）的布置P120

* A．起重机；

* B．搅拌站、仓库、材料和构件堆场、加工厂；

* C．行政管理、文化、生活、福利用临时设施；

* D．水管线；

* E．电管线。

* 答案：AB

* 单位工程施工组织总设计的内容一般包括：工程概况、施工方案及施工方法、施工进度计划、施工平面图、施工准备工作、资源需求计划、技术组织措施以及（  ）。

* A.控制措施

* B.管理措施

* C.主要技术经济指标

* D.安全措施

* 答案：C 教材第102页。

* 一般做高层建筑室内装修施工时，出于缩短工期等考虑，我们更宜采用以下（   ）的施工流程。

* A、自上而下B、自上而下C、自中而下再在自上而中D、自中同时分别向上下

* 答案：C  教材第109页

* 在施工组织设计中，规划的施工机械、施工临时道路、施工临时供水供电、管网线路、仓库等应准确清楚地反映在（    ）上。

* A.施工平面图      B.施工网络图     C.技术方案图      D．劳动力平衡图

* 答案：A  教材第119页

* 施工组织总设计是指（     ）

* A、以一个建设项目或建筑群为编制对象

* B、建设项目或建筑群施工全局性战略部署

* C、施工企业规划和部署整个施工活动的技术经济文件

* D、具体指导施工全过程各项活动的技术经济文件

* 答案：ABC  教材99页

模拟题

* 施工方进度控制的任务是(  )。

* A、依据监理规划对工程进度的要求控制工作进度

* B、控制整个项目实施阶段的进度

* C、依据设计委托合同对进度的要求控制工作进度

* D、依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度

* 答案：D   解析：A为监理单位对进度的控制，B为业主对进度的控制,C为设计单位对进度的控制，只有D为施工方对进度的控制。

* 施工项目进度控制的主要方法不包括以下（   ）

* A、行政方法       B、经济方法       C管理技术方法    D法律方法

* 答案：D 教材第133页

* 进度控制是一个(    )的管理过程。

*  A、动态           B、静态          C、封闭           D、开放

* 答案：A  教材第136页

* 在引起施工质量不合格的因素中，领料错误可归属于(??? )的范畴。

* A、工程设计不合格???

* B、施工生产要素不合格

* C、施工作业质量不合格???

* D、工序操作质量不合格

* 答案：B. 解析：领料错误应为材料控制上的错误，而材料属生产要素，所以造成的不合格应为施工生产要素不合格，不属于设计、操作以及作业质量的不合格。

* 下列选项中，属于进度控制技术措施的是（    ）

* A、对拖延工期给予罚款、收赔偿金

* B、加强合同管理，加强组织、指挥、协调，以保证合同进度目标的实现

* C、建立进度控制检查制度和调查制度

* D、采用多极网络计划技术和其他先进适用的计划技术

* 答案：D  教材第134页  解析：A项为经济措施、B项为合同措施，C项为组织措施。

* 下面不属于施工进度监测的一项是（     ）

* A、整理、统计和分析收集的数据

* B、对比分析实际进度与计划进度

* C、进度计划执行中的跟踪检查

* D、编制施工总进度计划和单位工程进度计划

* 答案：D 教材第138页

模拟题

* 施工项目成本是指施工中所发生的全部生产费用的总和，其中包括以下（   ）

* A、税金            B、施工机械的台班费或租赁费

* C、计划利润      D、不构成施工项目价值的一切非生产支出

* 答案：B 教材第156页

* 施工项目在进行期内实际发生的各项费用的总和是指（     ）

* A、承包成本          B、预算成本

* C、实际成本          D、计划成本

* 答案：C  教材第158页

* 直接成本是指施工过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程形成的各项支出，其中不包括（    ）。注：与多项选择题第12题类似

* A、人工费		  B、材料费	    C、施工机械使用费	 D、措施费

* 答案：D  教材第158页

* 施工项目成本目标责任制是以（    ）为责任中心，将成本目标和相应的责任进行分解，落实到项目部各管理部门和全体人员。

* A、预算造价员      B、施工员

* C、施工项目经理   D、项目工程师

* 答案：C 教材第161页  成本目标责任制式施工项目经理责任制的一个组成部分。

* 贯穿于施工项目从投标阶段直至项目竣工验收阶段全过程，并且是企业全面成本管理的重要环节的是(    )。

* A、成本预测        B、成本核算        C、成本控制       D、成本考核

* 答案：C 教材第162页。施工项目成本控制应贯穿于施工项目从投标阶段开始直到项目竣工验收的全过程，它是企业全面成本管理的重要环节。

* 间接成本是指项目经理部为施工准备、组织和管理施工生产所发生的全部施工间接费支出。                                               （    ）

* 答案：√   教材第159页

* 既可知道项目管理人员有效地进行成本控制，又可作为企业对项目成本检查考核的依据的是（     ）

* A、工程承包合同    B、施工成本计划

* C、进度报告    D、工程变更

* 答案：B  教材第171页

* “严格执行工程技术规范和以预防为主的方针，确保工程质量，减少零星修补，消灭质量事故，不断降低质量成本”是以下（    ）的成本管理责任。

* A、施工员           B、预算员

* C、材料员         D、项目经理

* 答案：A 教材172页

* 落实生产班组责任成本制度过程中，签发施工任务单和限额领料单的依据不包括以下（     ）

* A、施工预算工程量    B、劳动定额     C、材料消耗定额    D、实际工程量

* 答案： D  教材175页

* 对施工项目成本进行分类控制，其重点应是对（    ）的控制。

* A、人工费           B、材料费         C、机械费         D、其他直接费

* 答案：B 教材第191页

* 施工项目成本控制中，（    ）要求认真做好承包合同分析，在施工图预算和施工预算两算对比基础上，进行各项成本拆分，确定目标成本计划。

* A、事后控制      B、事中控制       C、事先控制       D、全程控制

* 答案：B  教材第175页

* 施工方案制定的主要内容包括以下（     ）

* A、施工方法的确定    B、施工机具的选择

* C、施工顺序的安排    D、流水施工的组织

* 答案：ABCD  教材第188页

* 施工成本控制可分为（     ），在项目的施工过程中，需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制。

* A、事先控制        B、事中控制

* C、事后控制       D、主动控制

* 答案：ABC  教材第175页

* 作业队分包成本的控制属于作业队自身的管理范畴，由其自行管理，所以项目经理部不可以对其成本进行控制。                              （    ）

* 答案：×   教材第174页

.

* 计算税金（包括营业税、 城建税及教育附加）时，应以（   ）为基数。

* A、直接工程费                           B、直接工程费与间接费之和

* C、直接工程费、间接费、计划利润之和      D、直接费与计划利润之和

* 答案：C 教材第212页

* （    ）属于建筑工程间接费。注：与多项选择题第13题类似

* A、机械使用费   B、临时设施费

* C、定额编制管理费     D、现场管理费

* 答案： C  教材第211页  解析：A为直接费，B、C都属于现场经费。

* 施工成本核算的基本环节中，包括（     ）

* A、衡量成本降低的实际成果，对成本指标完成情况进行总结和评价

* B、计算出施工费用的实际发生额

* C、计算出该项目的总成本和单位成本

* D、 按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配

* 答案：BCD  教材第162页

* 建筑工程直接费包括（      ）

* A、定额测定费        B、人工费        C、材料费        D、机械费

* 答案：BCD  教材第212页

* 建筑工程间接费包括（    ）

* A、企业管理费     B、财务费用    C、上级管理费    D、临时设施费

* 答案：ABC 教材第212页

* 建筑工程直接费中的人工费包括（    ）

* A、职工的福利费

* B、生产工人劳动保护费

* C、项目经理的工资

* D、工资性质的津贴

* 答案：ABD   解析：项目经理的工资属于管理费。

第四章 施工项目安全管理

安全管理的知识体系

A 安全管理的有关法律法规

<中华人民共和国安全生产法>(20020629)

<安全生产许可证条例>(20040113国务院397号令)

<建设工程安全生产管理条例>(20031124国务院令第393号

B 技术基础

基坑支护与降水\土方开挖\模板工程\起重吊装 \脚手架工程\拆除爆破工程等

C 规范\标准

<职业安全卫生管理体系标准> \<施工企业安全生产评价标准>

D 管理理论

动态控制\过程控制(PDCA循环)

施工项目安全管理的基本原理：

* 明确施工项目安全管理目标和控制目标→  编制安全管理体系→　建立安全管理责任制→　安全施工教育、培训→　编制施工安全技术措施→　施工安全技术措施交底→　施工安全控制→　安全检查　→　文明施工

第一节 安全生产管理概论

* 施工安全管理控制必须坚持（   ）的方针。

* A、质量与安全并重

* B、以人为本，预防为主

* C、安全第一，预防为主

* D、控制成本，确保安全

* 答案:C  教材第217页

* 由于工程施工中配备了安全员专管安全生产工作，因此施工员应只负责施工技术，对生产安全不需过问。                                    （    ）

* 答案：×   教材第217页

第二节 施工安全管理体系

* 施工项目安全生产责任体系的第一责任人是（   ）

* A、专职安全员        B、项目工程师      C、项目经理     D、法定代表人

* 答案：C 教材220页

第三节 施工安全技术措施

* 安全生产必须把好“六关”，“六关”包括（    ）。

* A、措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关

* B、计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关

* C、计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关

* D、措施关、培训关、教育关、监控关、检察关、改进关

* 答案：A  教材235页

第四节 施工安全技术措施交底

* 下列工种中不属于特种作业人员的是（    ）A、电工               B、起重工           C、架子工        D、钢筋工

* 答案：D 教材257页

* 除了一般安全教育外，还要进行专业安全技能的培训，经考试合格持证后方可上岗的工种是（    ）。

* A、钢筋工         B、架子工         C、电焊工          D、油漆工

* 答案：BC   教材257页

* 安全技术交底的主要内容包括针对项目施工作业的特点和危险点作明确交底，针对危险点的具体防范措施和注意事项，发生事故后应及时采取的避难和急救措施等等。                                                    （    ）

* 答案：√  教材第236页

* 做好“三宝”、“四口”的防护措施，其中四口为（   ）。

* A、通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口

* B、通道口、楼梯口、电梯井口、检查口

* C、通道口、楼梯口、检查口、预留洞口

* D、楼梯口、电梯井口、检查口、预留洞口

* 答案:A  教材第261页。

* 施工安全中提到的“三宝”是指安全帽、安全带、安全网的正确使用。（    ）

* 答案：√  教材第261页

* 第六节 施工过程安全控制

* 三级配电---“总配电箱(或配电柜)-分配电箱-开关箱”

* 二级漏电保护系统是指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护

* 架空线路与路面的垂直距离应不小于（  ）M。

* A、4                  B、5                 C、6             D、7

* 答案：C 教材266页

第七节 施工机械与临时用电安全管理

* 不准强令塔吊在（  ）级以上大风、雷雨、大雾天气作业或超过限重冒险作业。

* A、4                   B、5                  C、6           D、7

* 答案：C 教材284页

* 71、施工项目安全管理体系必须由（      ）策划建立。

* A、建设单位        B、监理单位        C 、总承包单位      D、设计单位

* 答案：C  教材第220页

* 72、安全生产责任制是指（     ）。

*  A、企业对项目经理部各级领导、各个部门、各类人员所规定的在他们各自职责范围内对安全生产应负责任的制度

*  B、各级隶属关系的企业和企业主管单位要按当地安全生产行政主管部门规定的时间报送安全事故报告的制度

* C、是使生产过程处于避免人生伤害、设备损坏及其他不可接受的损害风险（危险）的管理制度

*  D、是通过对生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列管理活动，保证安全生产的制度

* 答案：A  教材第228页

* 73、安全技术交底的主要内容不包括(       )。与判断题第27题类似

* A、本工程项目的施工作业的特点和危险点

* B、针对项目的具体预防措施

* C、工程概况、施工方法

* D、发生事故后应及时采取的避难和急救措施

* 答案：C  教材第236页

* 74、安全生产六大纪律中规定，（      ）M以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好安全带、扣好保险钩。

* A、1.5                 B、1.8             C、2             D、2.5

* 答案：C  教材第236页

* 75、使用乙炔、氧气时，乙炔器与氧气瓶的间距应大于（  ）M，与明火操作距离距离应大于（    ）M，不准放在高压线下。

* A、3，8                B、4，9           C、5，9          D、5，10

* 答案：D 教材第242页

* 76、施工现场加气块码放高度不得超过（      ）m.

* A、1.5                 B、1.8             C、2             D、2.5

* 答案：B  教材第282页

* 77、室内配线检查验收不包括（       ）

* A、导线型号及规格、距地高度

* B、室内敷设导线是否有采用瓷瓶、瓷夹

* C、导线截面应满足规范标准

* D、配电箱、开关箱位置是否合适

* 答案：D  教材第288页

* 17、安全是生产管理体制的内容除了“企业负责”，还包括以下（     ）

* A、行业管理       B、群众监督       C、国家监察      D、劳动者遵章守纪

* 答案：ABCD  教材第218页

* 18、施工管理体系中关于对安全设施供应商的评价步骤包括（      ）

* A、根据能否满足安全设施所需的材料、设备及防护用品要求的能力选择供应商。

* B、根据采购的安全设施所需的材料设备及防护用品的重要性，对供应商进行评价。

* C、经评价，合格的供应商列入合格供应商名录。

* D、保存合格供应商的评价资料。

* 答案：ABCD   教材222页

* 19、在进行施工安全技术措施编制时，必须确保以下（       ）的原则。

* A、要有超前性  　　B、要有针对性　　C、要有可靠性　　　D、要有操作性

* 答案：ABCD　　教材第232页

* 20、在施工安全控制的基本要求中，其中有一项为对查出的安全隐患要做到“五定”，这“五定”是（ 　　）。

* A、定整改责任人，定整改措施

* B、定整改完成时间，定整改完成人，定整改验收人

* C、定整改检验员，定整改完成人

* D、定整改验收人，定整改监督人

* 答案：AB　　教材第235页

* 21、安全教育的内容主要包括（       ）

* A、安全生产思想         B、安全知识      C、安全技能     D、法制教育

* 答案：ABCD  教材第255页

* 22、中华人民共和国建设部于1999年批准《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）中，（     ）分项检查表中设立了保证项目和一般项目。

* A、安全管理                          B、脚手架

* C、基坑支护与模板工程                D、“三宝”及“四口”防护

* 答案：ABC  教材第258页

* 23、通常我们进行安全检查时采用以下（      ）的检查方法。

* A、看                  B、量              C、测           D、现场操作

* 答案：ABCD  教材第264页

* 27、安全技术交底的主要内容包括针对项目施工作业的特点和危险点作明确交底，针对危险点的具体防范措施和注意事项，发生事故后应及时采取的避难和急救措施等等。                                                    （    ）

* 答案：√  教材第236页

* 28、在砌筑工程安全技术交底之中规定，脚手架上堆料不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过4皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不得超过3人。  （    ）

* 答案：× 教材第249页

* 29、施工安全中提到的“三宝”是指安全帽、安全带、安全网的正确使用。（    ）

* 答案：√  教材第261页

* 30、施工现场运输道路应尽量布置成环路，否则应设置倒车场地。     （    ）

* 答案：√  教材第265页

* 31、结构脚手架立杆间距不得大于1.5m，大横杆间距不得大于1.2m，小横杆间距不得大于1m。                                                 （    ）

* 答案：√  教材第271页

* 32、井子架的高度应高于使用面6m，在距顶部4m处的滑轨上应安装超高限位装置，并保证在使用中灵敏有效。                                  （    ）

* 答案：√   教材第286页