句容市建设工程安全防护、文明

施工措施费用管理规定

第一条　为加强建设工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故的发生，鼓励创建安全文明工地，确保我市建设工程安全防护、文明施工措施费用的有效合理使用，根据《建设工程安全生产管理条例》和建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理规定》的要求，结合我市实际，制定本规定。

第二条　凡在本市行政区域内从事房屋建筑工程和市政基础设施工程的新建、扩建、改建等有关建筑活动及实施安全生产监督管理适用本规定。

第三条  建设工程安全防护、文明施工措施费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。

第四条  句容市住房和城乡建设局负责全市建设工程安全防护、文明施工措施费用的监督管理。具体工作由句容市建设工程管理处负责。

第五条　本规定所称安全防护、文明施工措施费用（以下简称“安全措施费”）是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境、提高管理水平、加强对建筑施工人员人身安全的权益保障和防范风险所需要的费用。

按规定创建句容市级以上文明工地的工程项目，应当安装使用施工现场远程视频监控系统，以及建设单位对建设工程安全防护、文明施工措施有其他要求的，所发生的费用一并计入安全措施费。

第六条  依法进行工程招标投标的工程项目，招标人或其委托的招标代理机构编制招标文件时，应当具备安全措施费项目清单，并在招标文件中明确。

招标人对安全防护、文明施工有特殊要求需增加安全措施费的，应结合工程实际单独列出安全生产增加项目清单。

投标人应当根据现行标准规范，按照招标文件要求结合自身的施工技术水平、管理水平对工程安全生产增加项目单独报价。

中标通知书及施工合同中应列明安全措施费总额，以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款。

第七条　安全措施费作为不可竞争费用单列，报价后不得再进行投标竞价。

第八条　建设单位在编制工程概（预）算时，应根据工程情况，依据江苏省有关定额规定合理确定建设工程安全措施费。

房屋建筑工程安全措施费高于工程造价的2%时按实际计取，市政基础设施工程及其它工程安全措施费高于工程造价的1%时按实际计取。

房屋建筑工程安全措施费低于工程造价的2%时按2%计取，市政基础设施工程及其它工程安全措施费低于工程造价的1%时按1%计取。

第九条　安全措施费应由建设单位向施工单位支付，建设单位（政府融资项目由承建单位）在工程开工前应将安全措施费一次足额存入指定银行设立的“建设工程安全措施费专用银行结算账户”。办理安全监督备案手续时，需提交“建设工程安全措施费专用银行结算账户”存款凭证。未存入安全措施费的，建筑安全监督机构不予办理安全监督登记手续，并不得办理施工许可证。

第十条　存入专项帐户的安全措施费的专项管理，根据建设单位、监理单位、施工单位、建筑安全监督机构共同确认的《建设工程安全生产、文明施工措施费使用核验表》，采用施工过程中分段验收、定量拨付的方式进行。施工单位凭《建设工程安全生产监督通知书》和《建设工程安全防护、文明施工措施费使用核验表》到指定银行支取该项目安全措施费。

房屋建筑工程、市政基础设施工程及其它工程的安全措施费实行按工程进度拨付。拨付方式为：合同工期在一年以内的，工程开工时拨付50%，工程施工至工程量三分之一时拨付20%，工程主体完工后（安全监督结束）拨付20%，工程竣工验收后拨付10%。合同工期在一年以上的，工程开工时拨付30%，工程施工至工程量三分之一时拨付30%，工程主体完工后（安全监督结束）拨付30%，工程竣工验收后拨付10%。

- 施工单位应当按照施工进度三个阶段结点向建设单位、监理单位申请验收，建设单位和监理单位应当在收到申请后3个工作日内组织验收，验收合格由施工单位向建筑安全监督机构提交《建设工程安全防护、文明施工措施费使用核验表》申请确认付款。

施工单位在工程竣工验收阶段将建设单位和监理单位确认的《建设工程安全防护、文明施工措施项目清单》交工程造价咨询部门核定，然后向建筑安全监督机构提交《建设工程安全防护、文明施工措施费使用核验表》申请安全措施费的结算。

第十二条  建筑安全监督机构应根据《建设工程安全防护、文明施工措施费使用核验表》在5个工作日内对施工现场安全生产、文明施工情况进行检查核验。符合要求的，建筑安全监督机构应在1个工作日内办理安全措施费支付确认手续。不符合要求的，施工单位应按建筑安全监督机构的整改意见限期进行整改，整改合格后方能办理安全措施费支付确认手续。若整改后第二次检查仍不符合要求的，责令该建设工程停止施工，并不予支付下一阶段的安全措施费。

建设工程安全管理实行差别化管理，原则上以建设单位、监理单位验收为准，安全监管机构随时现场复核。但各镇建设工程项目须本镇建设工程安全监管机构派员现场参与验收。

- 安全措施费实行发生即予支付和奖罚制度，安全措施费在银行暂存期间产生的利息收入，作为安全监管机构预算外收入缴入财政专户，经市财政批准后作为用于安全生产与文明施工管理方面的专项经费，或用于奖励安全生产工作先进单位和个人，不得挪作他用。

对于施工现场未按现行规范落实安全生产与文明施工措施而没有发生安全事故的，在工程竣工结算后扣除相应费用，将余下费用予以退还建设单位。

第十四条  施工单位不按规范进行安全生产，违反文明施工有关规定，或不按规定进行建设工程安全生产、文明施工分段验收的，按照有关规定予以处罚，存在重大安全隐患的应立即停工整改，待施工单位按要求整改合格并接受处罚后，方可办理安全措施费支付确认手续和复工申请。

第十五条  建筑安全监督机构在接受施工企业分段验收申请进行现场达标评定的同时，也可采用日常巡查、抽查的方式进行安全生产、文明施工检查，对不符合要求的，对照第十三条执行。

第十六条　实行工程总承包的工程项目，安全措施费由总承包单位统一管理并按分包合同的约定及时向分包单位支付。分包单位应提出专项安全防护措施及施工方案，经总承包单位批准后提取所需费用。分包合同应列出分包工程的安全措施费总额、支付方式和使用要求。

第十七条　工程监理单位应当对施工单位落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理。对施工单位已经落实的安全防护、文明施工措施的，总监理工程师应当及时审查并签认所发生的费用。监理单位发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，应当责令其立即整改；对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的，监理单位应当责令其暂停施工并及时向建设单位和建设行政主管部门报告。

第十八条　施工单位应当确保安全措施费专款专用，在财务管理中应以工程项目为单位，单独列出安全防护、文明施工措施项目费用收入和支出清单备查。施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对建筑工程安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查。

工程总承包单位对建设工程安全措施费的使用负总责。总承包单位应当按照本办法及合同约定及时向分包单位支付安全措施费。总承包单位不按本办法和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施而发生事故的，由总承包单位负主要责任。

分包单位未及时落实安全生产与文明施工措施的，总包单位应当督促其整改。拒不整改的，总包单位应代为落实该部分安全生产与文明施工措施，并扣除分包单位相应费用。

第十九条　建设单位（政府融资项目的承建单位）未按规定足额存入安全措施费的，由建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，责令限期改正;逾期未改正的，责令该建设工程停止施工。

第二十条　施工单位挪用安全措施费的，由建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》的规定予以处罚。

第十一条　建设行政主管部门和建筑安全监督机构工作人员有下列行为之一的，由其所在单位或者上级主管部门按有关规定予以行政处理：

（一）对未按规定存入安全文明施工措施费的建设工程办理安全监督手续的；

（二）未按规定对建设工程安全防护、文明施工措施落实情况进行监督检查的；

（三）对施工单位报送的《建设工程安全生产、文明施工措施费使用核验表》不在规定的时间内核验的；

（四）对监督评定合格以上的建设工程，不在规定的时间内办理安全文明施工措施费支付手续的；

（五）在建设工程安全措施费监管过程中，利用职权谋取私利的。

第二十二条　本规定由句容市住房和城乡建设局负责解释。

第二十三条　本规定自2012年4月1日起施行。

建筑工程安全防护文明施工措施费核验表

施工单位（盖章）

填报时间：                                    编号：

| 建设工程 项目名称 |  |  | 建设工程 项目地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |  |
| 施工单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |  |
| 工程总造价 | （万元） |  | 其中：安全措施费 |  | （万元） |  |
| 安全措施费 第 次 付款比例 | （%） | 第 次付款金额 | （万元） |  | 合同工期 |  |
| 建设单位核实（ 阶段） 安全措施费 支付金额意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位核实（ 阶段） 安全措施费 支付金额意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设工程安全生产监督机构核实意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、工程安全生产监督机构各一份。

2、建筑工程安全防护、文明施工措施费简称“安全措施费”。

3、本表作为建设单位申请办理工程项目安全备案、施工许可及各阶段措施费拨付的依据。

建设工程安全防护、文明施工措施项目清单

| 类别 | 项目名称 |  | 具体要求 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文明 施工 与 环境 保护 | 安全警示标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌 |  |
|  | 现场围挡 |  | （1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m； （2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。 |  |
|  | 五牌一图 |  | 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。 |  |
|  | 企业标志 |  | 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识 |  |
|  | 场容场貌 |  | （1）道路畅通； （2）排水沟、排水设施通畅； （3）工地地面硬化处理； （4）绿化。 |  |
|  | 材料堆放 |  | （1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌； （2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施； （3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |  |
|  | 现场防火 |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |  |
|  | 垃圾清运 |  | 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |  |
| 临时 设施 | 现场办公 生活设施 |  | （1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 （2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。 |  |
|  | 施 工 现 场 临 时 用 电 | 配电 线路 | （1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆； （2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 （3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |  |
|  |  | 配电箱 开关箱 | （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品； （2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 |  |
|  |  | 接地保护 装置 | 施工现场保护零钱的重复接地应不少于三处。 |  |
| 安全 施工 | 临 边 洞 口 交 叉 高 处 作 业 防 护 | 楼板、屋面、阳台等临边防护 | 用合格的密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。 |  |
|  |  | 通道口防护 | 设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |  |
|  |  | 预留洞口防护 | 用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |  |
|  |  | 电梯井口防护 | 设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。 |  |
|  |  | 楼梯边防护 | 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。 |  |
|  |  | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施。 |  |
|  |  | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道 |  |
| 其他 |  | 施工现场远程视频监控系统 | 创建句容市级文明工地以上工程 |  |

注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定